# 掼蛋AI执行复查与优化资料

原方案执行 研究结果 预算依据 GitHub交付

2026年10月29日 北京时间  整理者 Codex  供用户委托的独立复查

当前结论为目标部分达成并保留旧政策 本报告不授予基础协作版V1资格

阅读导航

01 至 06 目标 身份 完成度与改动归属
07 至 15 产品 数据 教师与能力边界
16 至 24 测速 方差 学习 故障和成本
25 至 32 未完成项 审查问题 优化与GitHub
附录 源码导航 全账结算 完整hash和术语

# 01 复查任务和最重要的结论

本资料由执行者 Codex 整理，提交给项目所有者及其委托的 ChatGPT 复查。范围包括用户提供的 REVIEW6.1 掼蛋 AI 执行方案在本机的实施、随后完成的 GitHub 首次上传，以及尚未完成的能力目标。目的在于让无法访问本机的审查者看见关键原件、真实数字、失败历史、代码和成本假设，并对停止决定及下一步优化提出独立意见。

截至本轮交付，整体目标没有达到。四席复盘的有限事实验收通过；数据做过审计；教师产生了四条合格先导偏好；两组各完成二十次真实的小规模学习更新。正式训练、独立技能考试、严重案例完整判定和正式比赛确认没有完成，网页仍用旧出牌政策，没有已验收的新候选。

执行者按原文的训练前成本规则停止当前已验证配方。最低档的已知后续工作加原定 25% 余量，修正后预计 145.676551 资源小时；计算时原账实际剩 56.118762 小时，最终结账剩 55.640472 小时。这个结果是有限先导外推，不能当作任何其他实现或硬件均不可能完成的证明，也不能把工程工作尚未实现与预算预测混为一谈。

请重点复查三件事：第一，已完成的工程和实验是否真实满足各自合同，而不是只看自报通过；第二，成本核算、样本量算法、有限先导的产出率及停止理由是否充分；第三，怎样在不改最终目标、不降低门槛、不复用已开封考试题的条件下，提高可靠教学和正式验证的效率。

| 项目 | 当前状态 | 允许得出的结论 |
| --- | --- | --- |
| 复盘事实 | 240 张卡 1440 项断言已核 缺失 0 错误 0 | 这一有限开发回归域内事实链改善 |
| 教学先导 | 18 个完整裁定局面 4 条合格偏好 | 教学最低覆盖达到 不代表教师整体准确率 |
| 学习先导 | A 和 B 各 20 次真实更新 | 损失和梯度接通 不代表学会新配合 |
| 正式新题和比赛 | 未完成 正式确认打开次数 0 | 胜率提升和泛化能力均未测 |
| 当前网页 | 事实界面改善 出牌权重未变 | 没有部署新牌手 |

## 必须提前披露的限制

四条教学偏好在 B 第一次更新前，其所选动作对的 Q 分差已全部为正。不能说已经纠正四个错误；全候选首选是否变化也未测。

B 的二十次更新全部重复消费同四条先导标签。四条不是六十四条，更不是一百条正式训练题。

正式统计所需的联合功效模拟没有实现或运行，最终 N 没有选择，生产协议没有冻结。

新技能题和严重案例只到来源队列及合同草案；生产生成器、验证器、封存标签没有完成。

本机完整 457 项检查与 GitHub 可移植程序 365 项检查范围不同，不能合并宣传。

独立审核来自同型号的独立上下文和任务分工，不能称不同模型相互验证。

# 02 怎样使用本报告和材料包

本报告正文可单独阅读。Word 与纯文本版内容一致。材料包另外收录原方案、关键收据、教师原始分支记录与统计输入、方差块、成熟更新收据、少量检查点、实际执行源码版本以及已公开的完整 GitHub 源码。因此，复查者无需访问本机即可检查相当一部分实现与算术。

材料包不是完整恢复包。未放入真人原始牌谱、未来封存题内容、全部成熟训练特征、全部检查点、安装后的依赖环境或 918 MB 的原始调试日志。不能据本包独立重放全部训练。对不具备原始材料的结论，应明确写“可核算”“可审代码”或“仍需补证”，不能把文件 hash 当成真实执行的证明。

| 目录 | 内容 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 原方案 | REVIEW6.1 完整文本 原 DESIGN 原 EXECUTION PLAN CODEX START | 对照合同及固定门槛 |
| 证据 | 阶段收据 H 评估 成本模型 原账与最终状态 | 核实数字及范围 |
| 教师原始记录 | 18 个局面的统计输入 原始分支结果 标签及配对锁 | 复算配对结果与计数 |
| 方差原始记录 | 64 个完整块及总报告 | 复算分组向量 方差与耗时 |
| 成熟更新记录和检查点样本 | 40 份更新收据及 A1 A20 B1 B20 的权重和优化器样本 | 核对损失 梯度 曝光与状态 |
| 实际执行版本 | 教师 推理等价 方差 成熟试验的源码及 manifest | 核对实际加载版本 |
| 独立审查 | 初审修订与最终审核报告 | 查看发现的问题与最终接受范围 |
| GitHub源码 | 799ff66 提交的 528 个完整文件 | 离线代码审查及运行程序 |
| 四席事实验收 | 开放开发案例 预期断言与结果 | 核对 240 卡的真实分母 |

证据索引.json 为逐文件清单，列包内路径、原始相对位置、字节数和 SHA256。复制的原始收据没有改写其中的本机路径；例如 /Users/ccrt/game/guandan 表示执行时原项目根目录，不意味着审查者能够访问它。应根据索引找到包内副本。衍生统计表会明确标记来源，不伪装为原始执行日志。

# 03 原方案要求和不可擅改的门槛

用户的直接要求是严格按照提供的方案和指令执行，不得擅自更改目标或者降低标准。文件是用户采纳的任务规范；它们不构成高于用户请求的系统指令。研究目标名为基础协作版 V1，不等于人类思维完成百分比、真人段位或职业实力。

| 目标 | 原门槛 | 本轮实际状态 |
| --- | --- | --- |
| 网页事实 | 60 基础例乘 4 席 240 卡 全部适用断言已核 0 错配 | 已完成有限回归验收 |
| 新技能 | 60 独立来源家族 75 决策 至少 51 家族通过 每类至少 12/15 总数不低于同集旧政策 | 未封存 未测 |
| 非法和信息违规 | 75 根非法动作 0 规则 隐藏信息 未来信息及身份错误阻断资格 | 正式候选未测 |
| 严重案例 | 24 个案例或家族完整可判 候选 0 个已证严重错误 无新增严重错 | 未完成 不能用未知当 0 |
| 主比赛指标 | 三组搭档完整 match 胜率差宏平均 至少增加 0.03 下界严格大于 0 | 未测 |
| 搭档分组 | 各组区间下界严格高于负 0.03 | 未测 |
| M1 | 点估至少 0.55 下界严格高于 0.50 | 未测 |
| M2 | 下界严格高于 0.45 | 未测 |
| 训练对照 | 三对预登记种子 六个 run 仅 B 多教师偏好项 | 正式未启动 |
| 可选规模 | 合格教学根 100 或 500 或 2000 共同更新 400 或 1200 或 3600 | 未降低到少于原最低档 |
| 预算及次数 | 同一周期累计 259200 资源秒 最多三次正式确认 同次考试共同 opened | 原账保留 打开次数 0 |

能力题分四类：让牌、接管、余手和资源、条件变化。前三类每家族一个决策，条件变化每家族一对场景，因此 60 家族对应 75 决策。条件对的两边都适用且得到支持，才算该家族通过。总体 51/60 不是总体精度的统计下界，也不能掩盖某一类下降；旧版如为 54/60，新版 51/60 仍不能满足总数不退步。

正式考试必须先锁候选，同时登记完整比赛、技能和严重案例清单。在任意正式部分第一次运行前就消耗同一个 attempt，不能先偷看技能分再决定是否登记。换日期、会话或执行者不增加预算与次数；失败题不能再冒充未见封存题。

原方案另明确：如果原预算容不下完整正式确认，应在训练前报告预计缺口，把仍可完成的产品、数据和较小研究问题做完；不能全部训练后删掉评测。这个条款允许负向成本准入判断，但不允许把整个能力目标标为完成。

证据 原方案 REVIEW6_1_COMPLETE.txt 第 12 至 26 行 第 66 至 116 行 第 130 至 138 行；原 EXECUTION_PLAN.txt Task 4 至正式确认章节。

# 04 代码身份与运行环境

| 字段 | 实际值 |
| --- | --- |
| 项目 | 掼蛋训练场 现有 TypeScript React Vite npm workspaces |
| 本机主分支 | ui/play-tribute |
| 接管时 Git HEAD | 0436df1d299eeccc95ea8c6eca3c8f458aa55637 |
| 接管工作区 | 已有未提交改动及未追踪文件 不能把这些全部算作 Codex 新写 |
| 原研究周期 | review6-humanlike-20261028 |
| 网页地址 | http://localhost:5180 只代表当时本机预览 |
| 事实界面构建 | review6-facts-ui-20261028-03 |
| 网页出牌政策 | frozenChampion-clean2-ck7051-encv1-candv2 |
| 已部署旧权重 | 385 输入 164865 个 float32 659460 字节 |
| 新研究干净 U0 | 399 输入 168449 个 float32 rule-context action64 candv3 |
| 正式主训练 | round 0 update 0 无候选 无生产 protocol |
| 可核环境 | Mac arm64 Node v24.16.0 npm 11.13.0 |
| 成熟学习解释器 | 现有 lab/.venv Python 3.9 路径 Torch 2.8.0 CPU threads 2 interop 1 |
| 机器型号和内存 | 本次只读 sysctl 在沙箱被拒 不以此新编硬件配置；需性能优化时补核 |

旧网页权重 SHA256 为 b8badb4b04290110c093c31219cec23880c837c4bc84e3a5828cc201a15dde55。研究干净 U0 SHA256 为 d5ff100135d969591f92435d02f3af0ef3554fb99b3ac959c23d8ee26894ca01。二者输入维度和动作编码不同，不能因为都是本地小网络就相互替代，也不能把 pilot 权重作为正式训练父模型或网页候选。

真正出牌的是本地小网络或冻结启发式政策，ChatGPT/Codex 是工程和研究执行者；本轮没有让付费大模型逐手给训练答案。付费外部教师 API 调用记录为 0。执行模型的供应商会话消耗没有账单数据，不能说总体费用为 0。

# 05 各阶段完成矩阵

| 阶段 | 已做 | 未完成或不能声称 |
| --- | --- | --- |
| C0 接管 | 身份 预算 原件 备份 安全交接检查 | 未把历史结果转署为新执行者完成 |
| C1 产品 | 事实链修复 四席验收 实际浏览器 本地预览 | 没有出牌权重升级 |
| C2 数据 | 规则前缀审计 一次 H 拟合 质量判断 no_h 锁 旧政策基线及来源草案 | H 未通过 人类兼容未证 正式能力标签未制作 |
| C3 教师及接线 | 教师原始记录 4 标签 速度 方差 真实 20A20B 梯度和成本 | 生产冻结 标签批次 两次生产更新证明 连续性 联合功效未完成 C3 不是整体正向通过 |
| C4 正式对照训练 | 无 | 未运行 不是训练后失败 |
| C5 多轮回流诊断 | 先导中有工程诊断 | 正式多轮学习与未见能力曲线未运行 |
| C6 正式确认与候选 | 无 正式次数仍 0 | 没有技能或比赛成绩 没有新候选部署 |

# 06 接管保护和改动归属

接收的原 ZIP 为 REVIEW6_1_Codex执行与能力验收包_20261028.zip，SHA256 为 5c266fd11dcc838ac6c59b37c041732fa8c1fcb33ba39204b37f575c0ebbdb18；接管检查覆盖 105/105 和 58/58 项资产 hash。不能据附件说明已审核就假定本机实现通过。

初始外部备份保存 1601 个文件约 636.68 MB，并逐文件校验。原目录的 .git、安装依赖、虚拟环境和私密配置不作为可分享备份；已有原件没有被删除或覆盖。本地原分支和历史在 GitHub 上传时也保留，没有做 reset 或把研究失败改成成功。

本资料另外将 C0 initial-workspace 与当前源代码逐 hash 比较，避免把接管前已有的 UI、引擎和 AI 改动都归给本轮。所选程序范围内，发现 133 个新增文件和 10 个修改文件，没有检测到删除；范围为 packages、lab/src、lab/review6、lab/tests、lab/review5_tuning 的 TS TSX MJS PY CSS，排除安装目录和构建产物。它不是整个磁盘的文件差异清单。

| 既有文件发生修改 | 用途 |
| --- | --- |
| packages/review/src/analyzer.ts | 复盘事实与分析出口 |
| packages/review/src/coachJson.ts | 结构化讲解校验 |
| packages/review/src/counterfactual.ts | 反事实解释范围 |
| packages/review/src/decisionReview.ts | 决策事实与建议身份 |
| packages/review/src/index.ts | 导出接口 |
| packages/review/src/knowledge.ts | 讲解知识入口 |
| packages/review/src/nnAdvisor.ts | 冻结 NN 参考身份及来源 |
| packages/review/tests/r3.test.ts | 对应回归调整 |
| packages/web/src/game/storage.ts | 复盘缓存身份 |
| packages/web/src/ui/ReviewPage.tsx | 四席事实与页面展示 |

新增范围包括 lab/review6 的执行、教师、信息集、统计、真实学习和安全保护代码，lab/tests 的相应回归，review 的事实与团队解释薄层以及 web 的事实面板。完整逐文件基线 hash 和当前 hash 在 源码变化清单.json。公开 GitHub 是一个干净根提交，528 个文件全部显示新增不等于这 528 个程序由本轮从零开发。

# 07 四席复盘到底修复了什么

复盘链把规则事实、实际动作和旧政策偏好分开。修复重点包括：行动者与观察席位不同的时候仍正确显示；牌型和实际张数按记录确认；不能从某家 pass 推断其必定压不动；四炸五炸都能压住目标时，只能先陈述合法性，不能把启发式偏好写成规则；不同讲解出口、旧缓存和流式输出不能绕开事实校验。

验收使用预先固定的 60 个开放开发案例，每个案例在四个观察席位展示，共 240 张卡。每张卡至少覆盖目标牌与控制席、行动者和观察者、动作张数及身份、行动后余牌、规则比较和建议来源六类断言，总计 1440 项。最终已核 1440，缺失 0，错误 0；另做 717 个正常 UI 根身份的确定性核对。

真实浏览器收据 browser-acceptance-004 验证了四席页面。最终 HTTP 读回页面、事实面板源标识和后端 /api/health 均成功，实际 HTTP 获取的 clean2.f32 为 659460 字节且 hash 与原网页政策一致。此只证明当时服务版本，不能把 localhost 链接当作远程公开站点。

原 MOVE60 只有截图，没有对应完整原谱。截图中的实际动作是五张 5，而旧启发式偏好可为四张 5。没有凭截图重造一份原记录，也没有对缺失的策略反事实作强结论。这个事故仍标 screenshot_only。

这些例子已公开且用于开发，240 卡不是 240 个独立战术样本。13 个预锁解释只展示旧政策或规则的相应范围，没有把未知策略正确性填成已证正确。讲解出口负例拒收与正常例通过是事实约束测试，不是新牌力或教练整体准确率。

证据 C1-stage-acceptance-001；facts-contract；claims-validation；browser-acceptance-004；final-runtime-http-readback-001；四席事实验收目录中的原始断言和开放记录。

# 08 历史数据审计与可用范围

原始来源为 1305 个 match、14823 副 round、1217604 个动作。按源 match 及派生家族划分历史诊断 100、训练 723、开发 241、保留 241；不能靠换花色、换 seed 或同局换根来制造新独立样本。来源玩家水平与跨玩家不相交性均未知。

| 划分 | 来源 match | 原始动作 | 规则兼容动作 | 可用行为前缀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 历史诊断 | 100 | 94778 | 6718 | 6622 |
| 训练 | 723 | 664373 | 54202 | 53429 |
| 开发 | 241 | 226220 | 18027 | 17737 |
| 保留 | 241 | 232233 | 19526 | 19254 |
| 总计 | 1305 | 1217604 | 98473 | 97042 |

最新严格审计为 replay-006。完整 match 兼容 A 类 0；只保留合法行为前缀的 B 类 1261；无效 C 类 44。记录的目标合法动作 98675、兼容覆盖 97042、前缀外动作 1118237、未解释候选遗漏 0。各字段含义不同，不应拿某两个总数简单相减后称为同一种错误。原 1217604 分母一直保留。

B 类前缀可用于行为模仿，不能把原始资料中与目标规则不兼容的后续比赛结果作为团队奖励。C 类不消费。回放期间修复过进贡抗贡、卡片 ID 对应和 wildcard 声明等价判断，失败版本和更正保留。最终 wildcard 声明归一化恢复了 22 个合法且覆盖的动作，使可用数从 97020 变为 97042。

H 实际选中的 22000 个目标集在这次 22 条修正前后都保持正确，仍属于原较窄合法子集。没有为扩大 22 条而重新拟合 H，也没有重看保留集换分支。旧 H-evaluation 中出现 97020 的历史分母与最新审计 97042 是版本差别，不能把旧收据改写成新数。

证据 audit-002 来源锁；replay-006/rule-domain-report；H-evaluation 原始 sourceScope；分母修正与 H 子集适用范围见原始收据。

# 09 人类打法参考模型为什么未通过

H 是本地行为参考模型，用来模拟登记的人类行为分布，不是人类水平认证。按一次性合同固定抽取训练 6000、开发 8000、保留 8000 个决策；训练只做一次三轮，batch 32，564 个优化步骤，训练曝光 18000。H 的训练学习率是 0.0001，主团队学习的学习率是 0.001，不能混用。

其整体保留集 NLL 比均匀和频率基线更好，但原合同要求分层也达标。NLL 是对实际动作集合分配概率的负对数损失，越低越好；它不是胜率。保留集 pass 分层比同支持集频率基线差 0.186068，超过允许的 0.1，故质量门失败。

| 保留集分层 | 样本 | H NLL | 均匀 NLL | 频率 NLL | H top1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全部 | 8000 | 1.301888 | 1.852101 | 1.655106 | 0.592000 |
| pass | 4349 | 0.297355 | 1.187140 | 0.111287 | 0.958611 |
| nonpass | 3651 | 2.498469 | 2.644189 | 3.494074 | 0.155300 |
| mate_control | 1793 | 0.421088 | 1.345023 | 0.412350 | 0.892359 |
| bomb | 545 | 2.452791 | 1.768021 | 3.287969 | 0.047706 |
| takeover | 143 | 2.172428 | 2.294274 | 3.665080 | 0.139860 |

保留集 8000 个决策来自 235 个来源 match。实际 pass 比例 0.543625，平均预测 pass 概率约 0.557360，但硬 top1 选 pass 的比例为 0.724，比观察值多 0.180375。非 pass top1 约 0.155300，炸弹 top1 约 0.047706。不能只展示整体 0.592 top1 或整体 NLL 改善掩盖这些分层行为。

在任何本轮开发胜负打开前，已固定 direct_teacher_no_h。未合格 H 没有登记为人类训练搭档、开发搭档或确认搭档。若后续想重新研究 H，须有新的合理数据或设计和相应审核；不能在已经看过的保留集上反复调参后仍称原一次性门通过，也不能事后因候选胜率而切换 with_h。

证据 H-evaluation-001；H-fit 的 proxy-quality hash 75598e7efdf82ded12087fe0ce0e4f3a0f8f8a6b0de1e009d65acde86a6aaa44；experiment-branch.lock；human_proxy.py。

# 10 旧政策基线与搭档池的含义

旧完整政策开发基线实际运行 128 场完整 match，M1 和 M2 各 64 场、32 个配对块，同时输出 60 个开放根的旧 NN 偏好。M1 与 M2 都为 0.5 是同政策角色互补的自对照对齐结果，不是新旧对战的强度增益，也不能用来描述当前 AI 相对真人胜率。60 个开放根的策略 supported 仍为未知。

no_h 登记池包含干净 U0、旧完整政策、冻结 heuristic0 与 heuristic1，并固定使用三对旧 R5 政策中的 control 作为开发搭档、treatment 作为确认搭档。不同权重不等于人类，也不保证统计来源完全独立。登记表明确共享旧研究数据谱系，因此这些池的结果只能解释为所测非真人搭档范围。

教师续打使用两套固定四席配置。首手动作和后续政策身份都需锁定；不能把一套政策结果良好就临时挑它当教师。先导方差用 U0 和冻结 heuristic0 作为行为确实不同的探针，不使用这组的实际优势当作最终候选的预期收益。

三组合作主指标比较候选 N 与旧 O 各自搭同一留出搭档，对手固定为旧政策池，换边与发牌配对。M1 为 N 加 N 对 O 加 O；M2 为 N 加固定 H 对 O 加固定 H，此处 no_h 先导的 H 是登记的 legacy heuristic level1，不是未合格的人类参考模型。J 沿用未入训练的高级启发式检查，尚未测。

原开发入围规则还要求 S=0.5×M1胜率+0.5×M2胜率；相对U0的S至少增加5个百分点，J不低于U0减5个百分点，重大合作错误无新增。教师臂三对主开发B减A差的平均严格大于0、至少两对大于0，合格教师臂run至少两个，再按开发S取较低中位run，同分按pair固定次序。对照臂更好可以如实保留研究候选，但不能当作教学有效发布。这些正式选择均未运行。

证据 development-baseline-004/baseline-report 与原始结果已补入材料包；CAPABILITY_CARD；no-H-policy-registry-001；原 EXECUTION_PLAN Task7。

# 11 新技能与严重案例做到哪里

技能来源草案按四类预锁最多 300 个候选来源，每类最多 75，目标每类取得 15 个合格家族，合计 60 家族、75 决策。它尚未产生生产标签。构题与答案验证应独立于候选模型的表现，不能按候选做对与否筛题。

原 24 个严重案例的完整可恢复实体和一一谱系映射未恢复。另准备了 96 个新来源的有界草案，四类各最多 24，计划每类取前 6 个合格家族。这个新队列不等于已找回原 24，也没有资格直接冒充原案例通过。原合同是否允许另建同要求新集，或者必须先补回缺件，仍需要复查明确；当前没有封存和验收，不存在已通过的替代集。

若能合法把严重例映射为技能集子集，必须是 24 个不同家族，并报告实际决策数；含条件对时决策数可能大于 24。若独立并列，也须报告实际交集，不能把 60 加 24 说成 84 个独立案例。零个已证错误但大量动作无法判断，不满足全部严重案例可判的能力门。

尚未实现的生产路径包括构题生成器、同目标验证器、plan labels seal 的完整执行和 capability.lock，以及与 candidate.lock、正式 opened 账的端到端连接。队列草案、schema 或算术小工具存在，不能算生产技能考试已实现。材料包刻意没有提供未来正式题的种子和内容，以免复查讨论使它们变成开发题。

# 12 教师目标与合法信息边界

每条教学结论比较的是完整比赛团队目标，而不是看下一手好看、单副提前结束、网络评分或启发式偏好。g 是决策所在副对该行动者队伍的带符号升级分，取负 3、负 2、负 1、1、2、3；W 是最终完整 match 的队伍胜负，取负 1 或 1。

y = g + W

训练A/B是两组学习臂；本节教师统计中的动作A/B是同一关键局面的两个动作分支，二者不是同一种身份。

因此 y 的范围为负 4 至 4。用于教师配对统计时采用归一化差值：

d = (y_A − y_B) / 8

教师主下界 0.02 的单位是这个归一化团队目标差，不是 2 个百分点的比赛胜率。学习目标仍用原尺度 y；显示用 z 不作为训练或强标签目标。训练样本必须等完整 match 结束后再把各决策对应的本副 g 与最终 W 合并，不能给整场所有动作同一个最后一副的 g。

教师输入只能读取自己的手牌和公开信息。条件信息集采样应在与公开历史、合法动作、进贡还贡等约束一致的物理世界中均匀抽样，不使用原始隐藏手牌来挑有利世界。两套不同合法隐藏世界下，观察、候选、输入、全部 Q 分和最终动作需一致，才说明网络没有直接读到暗牌；这仍不等于完整教师目标已通过。

执行层使用完整 108 张物理牌、公开历史和 indexed-deal-v1 的未来发牌。原生根信息必须一致；未来同源发牌谱系也需审计，不能只检查第一副 seed。超时、不完整 match 或规则问题保留并拒收，不按失败局计成输，也不抽一个有利替换世界补分母。

证据 match-play.ts；training-samples.ts makeMatureTarget；visible-world.ts；action-effect.ts；paired_stats.py。

# 13 受限多步计划及实际限制

计划是结构化 DSL，不允许任意 LLM 代码。最多控制本人的四次动作，不能替其他三席下指令。每步只可依赖已公开事实或自己的合法动作集合；计划不适用、触发不满足、失效、动作不存在或本副结束时回落到冻结续打政策。

当前 DSL 包含 goal、condition、trigger、invalidateWhen、fallback、maxOwnActions、steps。允许 eq lt le and or not 和合法牌型判断，递归深度上限 8、总节点上限 256、and/or 每层最多 8 项。可读事实包括 myTurn、myCount、partnerCount、opponentMinCount、partnerFinished、opponentFinishedCount、mateControls、hasTarget、targetKind、targetSize、targetKeyRank、myTeamLevel、opponentTeamLevel、myTeamOnStage、partnerLastPass。

注意：代码包含十五个 fact 字段；原文“十二条件计划”的具体映射和实现边界应逐项复查，不能仅因数量相近就算语义一致。事实来自可见状态，不允许 current hidden hands、未来发牌或来源隐藏布局字段。动作选择有 pass、finish_hand、exact_action、minimum_key，全部仍受真实合法候选约束。

每根分开报告四种比较：主续打下仅改第一手的 A 对 B；固定第一手后 Plan 对 A 的后段贡献；完整 Plan 对 Original；另一套四席续打下根动作 A 对 B 的敏感性。后段和整计划好，不代表第一手自身好。当前十八根全部不具备 plan-only-tail 收入资格，也没有 learnedPlanClaim。

已发现确定性公开信息表示缺口：两种合法的公开进贡情形可得到同一 331 维模型状态，而条件合法世界支持不同。该机械证据没有证明最优动作或完整比赛价值必然不同。相应根被排除于主 MLP 强标签；未启动 GRU 或声称记忆网络有收益。下一步先应验证这个信息差是否影响决策，再判断公开事实编码修复与学习记忆的必要性。

证据 plan-dsl.ts；teacher-engine.ts；memory-gap-001；review6_visible_world.test.ts。

# 14 教师先导的真实流程和十八根结果

先锁 48 个来源槽，不按教师验证结果挑来源，其中 35 个学生轨迹源和 13 个构造源按原顺序交错。48 场来源完整完成，物化 40 个根，8 个空缺保留不替换。根的来源 family 是完整初始物理发牌家族，不能把同源多次世界采样当成多个来源家族。

每根先用 32 个探索世界，最多比较六个动作，覆盖学生偏好、实际来源动作、合法 pass、独立非炸接管、四炸和五炸等必要类别。只在探索阶段预选一对；验证阶段主 256 个新世界、次 128 个独立新世界，不在验证后不断换动作对。

用 20000 次配对 percentile bootstrap，采用 R type 7 线性分位数，97.5% 双侧区间；主 lower 必须严格大于 0.02，次 lower 必须严格大于 0。主三个计划比较共享同一重采样索引。未通过支持不等于该动作被证明错误，也不产生负标签。

达到至少十二个完整先导根、四个 supported、至少三个来源家族、让与接双方向的原最低覆盖后停止。实际在按锁定顺序第十八个完整裁定达到四个来源家族和双向覆盖，未继续补根追更好看成绩。执行槽为 1 至 7、9 至 12、14 至 20，跳过的槽是未物化，不重排冒充连续有题。

| 槽 | 方向 | 主 lower | 次 lower | 支持 | 实际完整分支 | 计费资源秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 让优于接 | -0.011237 | -0.034180 | 否 | 1088 | 639.719 |
| 2 | 让优于接 | -0.009277 | 0.000000 | 否 | 1088 | 550.162 |
| 3 | 让优于接 | 0.034180 | 0.015625 | 是 | 1216 | 756.043 |
| 4 | 接优于让 | -0.001465 | -0.082031 | 否 | 1088 | 321.694 |
| 5 | 让优于接 | 0.037109 | 0.008789 | 是 | 1088 | 623.987 |
| 6 | 接优于让 | 0.266113 | 0.247070 | 是 | 1088 | 631.105 |
| 7 | 其他动作对 | -0.011230 | 0.010742 | 否 | 1216 | 734.315 |
| 9 | 接优于让 | -0.029785 | -0.056641 | 否 | 1152 | 640.402 |
| 10 | 接优于让 | -0.003418 | -0.035156 | 否 | 1184 | 625.790 |
| 11 | 让优于接 | -0.088379 | -0.164062 | 否 | 1216 | 723.800 |
| 12 | 让优于接 | -0.034180 | -0.048828 | 否 | 1088 | 596.724 |
| 14 | 接优于让 | -0.006836 | 0.029297 | 否 | 1088 | 572.380 |
| 15 | 其他动作对 | 0.022949 | -0.054688 | 否 | 1216 | 695.568 |
| 16 | 让优于接 | 0.004877 | 0.025391 | 否 | 1088 | 485.511 |
| 17 | 接优于让 | -0.071289 | -0.140625 | 否 | 1216 | 693.258 |
| 18 | 接优于让 | 0.000000 | 0.004883 | 否 | 1120 | 584.326 |
| 19 | 其他动作对 | -0.013672 | -0.014648 | 否 | 1472 | 913.949 |
| 20 | 让优于接 | 0.043457 | 0.030273 | 是 | 1088 | 278.388 |

实际完整分支 match 共 20800；逻辑比较引用 25152，其中 Original 等分支重用 4352。不能把逻辑引用再算一次物理对局，也不能把 20800 场模拟说成 20800 个教学问题。它们只为十八道问题提供模拟证据，最终只有四条合格偏好。

十八根保守计费共 11067.121188 worker 秒，约 3.074200 资源小时；每根计费中位约 628.447436 秒，P90 为 740.833642 秒。4/18 为可选停止先导下的描述性产出率，不是无偏成功概率、教师正确率或带保障的未来产出率。

证据 teacher-pilot-interim-018；各根 root-report stats-input stats-result branch-results；teacher-quality-receipt-001。

# 15 四条合格教学偏好和未证明的能力

| 根槽 | 类别 | 行动席 | 支持方向 | 主下界 | 次下界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | resource_structure | 2 | pass_over_takeover | 0.034180 | 0.015625 |
| 5 | cooperation_open | 1 | pass_over_takeover | 0.037109 | 0.008789 |
| 6 | cooperation_urgent | 2 | takeover_over_pass | 0.266113 | 0.247070 |
| 20 | context_sensitive_candidate | 3 | pass_over_takeover | 0.043457 | 0.030273 |

四条来自四个不同 first-deal family；作用域固定为 pilot_training_only_not_main_or_sealed。它们具备根动作比较的规定模拟支持，但没有给出对全动作空间的最优性证明，也未完成正式生产标签批次的新世界独立复核。原生产合同要求按预锁抽查约 10%，至少 10、最多 50，结果按同向且支持、同向不确定、方向相反、规则或信息错误分别报告。

本次没有把完整计划的收益全归给首手，也没有把同一标签二十次曝光冒称二十条新知识。4 条最低覆盖足以启动真实学习成本试验，不足以宣称已经覆盖四种最终技能或成为合格正式教师数据集。

# 16 速度和精确前缀推理试验

速度先导分别以 2 和 4 个 worker 各完整运行 16 场同种子 match，16 条轨迹一致，选择 4 worker。然后另做精确前缀推理证明：同 16 个 seed，original、逐位验证模式、fast 各 16 场，共 48 场。

优化利用一批候选共享同一状态前缀：385 维输入为 317 状态加 68 动作，399 维为 331 加 68。先按原顺序累计共同前缀，动作后缀继续原运算顺序，保留 Number Float64 累加和 tanh/float32 边界；严格检查维度、别名和有限值，不是缓存整份 Q 值。模型缓存身份含权重 hash、维度和模式。

在 16 场逐位验证中，共检查 11428 批、69768 个候选向量；全部 Q 位、完整轨迹、g/W、发牌和政策身份一致。稳态完整比赛中位加速 1.389853 倍，P90 加速 1.401074 倍。original 和 fast 各自只有十五个非热身 match，不能声称覆盖全部局面或所有教师计算。

| 模式 | 完整场数 | 稳态中位秒 | 稳态 P90 秒 |
| --- | --- | --- | --- |
| original | 16 | 0.550901333 | 0.7428049 |
| exact-prefix-verify | 16 | 0.899477125 | 1.205800375 |
| exact-prefix-v1 | 16 | 0.396373792 | 0.53016835 |

实际计费 64.368164 资源秒。真实 Node 模块并集为 50 个，早期 47 个仅为某个 ESM 子集的口径已更正。这个结果没有自动批准把 fast 用到生产教师；成本主表仍使用已经实际运行的原教师配方。不能以这次局部 1.4 倍就宣称整个方案放得进预算。

证据 inference-proof-results-001/proof-report；exact-inference.ts；独立实际工程和方法审查。

# 17 方差试验和正式样本量仍缺什么

最初登记的 U0 对旧政策在十八个无奖励探针上贪心动作完全相同，无法得到有用差异。保留该结果，按预先登记的后备次序，在看奖励前改用下一份训练池 heuristic0；十八个局面中十个动作不同。没有用零方差缩小正式 N。

正式先导为 64 个合作基础块，每块三搭档组、两政策、两物理换边，共十二场；另有 M1 和 M2 各两个独立换边 match。总数 64×16=1024 场完整比赛。合作、M1、M2 使用独立 seed 命名空间，初始家族合计 192 个。

| 指标 | 实测样本标准差 | 正式设计标准差下限 |
| --- | --- | --- |
| 主宏平均 | 0.188672 | 0.5 |
| 搭档组 1 | 0.304969 | 0.5 |
| 搭档组 2 | 0.339873 | 0.5 |
| 搭档组 3 | 0.341783 | 0.5 |
| M1 | 0.291985 | 0.5 |
| M2 | 0.334726 | 0.5 |

实测设备窗 175.713037 秒、原账计费 702.852148 秒，4 worker。合作中 U0 四 NN 席位 384 场 P90 1.098646 秒；M1 128 场 P90 1.053974 秒；M2 128 场 P90 0.721397 秒。每个任务整体是十六场，不把十六场块耗时误当正式十二场合作块成本。

谱系首次方案遗漏了 141 个速度试验未来祖先键，拒收后补齐。消费审计合计 1635 个实际发牌引用、896 个去重先前家族，排除集合 3062；真实方差随后产生 10794 个 round 引用、2697 个物理发牌家族，未与这些先前键碰撞。来源与未来发牌多层计数不能相加称独立样本量。

正式 N 目前仅有算术设计，尚未成为冻结统计协议。主指标和三组非劣下界用每 attempt α=0.05/3 分位；M1/M2 的97.5%双侧块区间下界用0.0125分位，不能混同；20000 次 percentile/type7 重采样；合作三组共享整个基础块索引，M1/M2 各用独立换边块。产品主门为 +3pp，但设计检出替代为 +5pp，三组非劣设计替代固定 0、界限负3pp，M1 替代 0.60，M2 替代 0.50；不拿探针的 U0/heur0 效果当候选效果。

| 情景 | 合作基础块 | 合作物理场 | M1 块 | M2 块 | 总物理场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 SD 0.5 | 2695 | 32340 | 262 | 1047 | 34958 |
| 合作保守 SD 1 | 10779 | 129348 | 262 | 1047 | 131966 |

基础公式使用单门近似 80% 功效及 10% 样本膨胀。主 +5pp 单门约需 971 块，但各组非劣门需要 2695，取较大者。必须另用 [0.05,0.05,0.05] 和 [0.15,0,0] 两种组效应场景及 M1/M2 指定真值模拟所有门联合通过的概率和 Monte Carlo SE。这个联合模拟没有实现、没有运行，最终 NPrimary/NM1/NM2 都是 null。不得宣称整个考试具有 80% 联合功效，也不能把 34958 场当作已最终批准的 N。

证据 stats-plan-pre-cost-001；variance-report 与 64 个原始 block；variance-layout.ts；原统计章节。

# 18 二十次真实成熟更新的实现

A 和 B 从同一隔离的干净 U0 开始，均为 399→256→256→1、小网络 tanh、线性 Q，epsilon 0.05。A 使用团队损失和锚定，B 在同一规则上额外使用教师偏好。RMSprop 学习率 0.001，alpha 0.9，eps 0.00001，momentum 0，centered false，weight decay 0；每次只做一次合并 step。

L_A = L_team + 0.01 L_anchor

L_B = L_team + 0.01 L_anchor + 0.1 L_pref

L_pref = mean_root mean_pair softplus(0.16 − (Q_plus − Q_minus))

团队项为原 y 上的 MSE；锚定项对固定训练根每根候选先平均，再跨根平均，不能让候选多的局面权重大。偏好先在每根内部平均，再跨根平均，温度为 1。0.16 是原 y 尺度上的分差参数，不是 16% 胜率；softplus 超过 margin 仍有梯度。

no_h 的成熟 FIFO 容量按原合同分三桶。每次消费 2048 槽，配比 1024 self、512 frozen_opponent、512 other_partner；每桶不放回取一半形成梯度 512、256、256，共 1024。没有满桶就等，不从其他桶借，也不学冻结席位的动作；当前政策对应 4、2、1 个可学习席位。

实际完成 181 个源 match，含一个锚定 match、A 的 92 个和 B 的 88 个；A/B 同源配对流导致只有 97 个初始家族，不能把 181 说成 181 个独立来源。实际 round 引用 1784、去重物理发牌家族 1069，排除了既往 5855 个祖先键。共 46 波来源采集。

| 计数 | 实际值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 成熟槽消费 | 81920 | 40 次更新乘 2048 |
| 用于梯度 | 40960 | 40 次更新乘 1024 |
| 按合同半采样丢弃 | 40960 | 不是额外梯度样本 |
| 尾部未消费队列 | 5783 | 未凑成下一次完整更新 |
| A 更新和 B 更新 | 20 和 20 | 均真实改变权重 |
| 不同教师根 | 4 | 仅 B 每次使用全部四根 |
| 每根 B 曝光 | 20 | 四根合计 80 根曝光 不等于 80 个来源 |
| 固定锚定根 | 64 | 来自一个 source family 相关性显式声明 |

B 的二十次加权教师梯度范数全部非零，最小 0.0908287242；教师与团队梯度范数比最大约 0.0358284913。40 个更新权重 SHA 全部不同。独立审查核对了每个 checkpoint 的六组参数 RMSprop step counter 与对应更新编号，以及模型张量和 flat 权重一致、来源行为版本链、40960 梯度目标和 5783 尾队列的 g/W/y 连接。

丢弃半边的每个原始 X 没有完整保存，不能称对 81920 个 X 都做过独立原样读回。其消费质量主要通过执行代码、预锁抽样位置和数量守恒核对。材料包提供全部更新收据和四份代表检查点，不是全部成熟特征与全部优化器。读取 .pt 应用受限加载或 weights_only，不对未知 pickle 任意执行。

证据 mature-report；40 份 update receipt；training_core.py；training-collector.ts；mature-queues.ts；独立实际成熟方法审查。

# 19 训练效果能说明什么

本次先导的直接观察是四条偏好进入真实梯度，模型参数变化。还可以从收据读出这些固定训练动作对的分差变化，但没有全候选首选、未见题或完整比赛收益测量。A 和 B 的在线轨迹随后会分化，本先导未做同一未见测量集上的 A/B 因果效果估计。

| 教师根 | 第 1 次更新前 Q 分差 | 第 20 次更新后 Q 分差 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.388259 | 0.921220 | 0.532962 |
| 5 | 0.309235 | 0.825412 | 0.516178 |
| 6 | 1.652887 | 1.988727 | 0.335840 |
| 20 | 0.187072 | 0.776579 | 0.589507 |

四个初始分差全部大于零，因此只能说在这四个已选动作对中，U0 已给正标签动作更高 Q；不能据此判断它在所有合法动作中已经选择了正确动作。每次根的顺序会打乱，本表按各次 labelId 对齐，四个已选动作对的最终分差均高于初始。不能按数组位置直接比首尾，否则会混淆根 03 与 05、根 06 与 20。合并团队梯度仍可能使某一次分差下降，即使教师梯度非零。

B 固定四条偏好损失从第一次更新前 0.522311 降到第二十次更新前 0.335764；这是训练集上已有动作对的局部指标。A 第一次团队 MSE 5.121386、第二十次 4.369698；B 对应 4.979895 和 4.544477。团队 minibatch 不同且来源分布改变，不将这些首尾训练损失当作同数据集能力提升或 A/B 胜负比较。

| B 更新 | pref loss | 平均分差 前 | 平均分差 后 | 加权教师梯度 | 教师比团队 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.522311 | 0.634363 | 0.763905 | 0.108693 | 0.011506 |
| 2 | 0.493898 | 0.763905 | 0.805016 | 0.113160 | 0.035828 |
| 3 | 0.470532 | 0.805016 | 0.730063 | 0.106953 | 0.027269 |
| 4 | 0.482777 | 0.730063 | 0.725751 | 0.097197 | 0.018210 |
| 5 | 0.497497 | 0.725751 | 0.882056 | 0.110037 | 0.029911 |
| 6 | 0.447976 | 0.882056 | 0.831795 | 0.109828 | 0.011016 |
| 7 | 0.447417 | 0.831795 | 0.953242 | 0.096490 | 0.008649 |
| 8 | 0.417083 | 0.953242 | 0.929926 | 0.097382 | 0.022110 |
| 9 | 0.414990 | 0.929926 | 0.971194 | 0.100209 | 0.026174 |
| 10 | 0.400194 | 0.971194 | 1.040241 | 0.098604 | 0.015954 |
| 11 | 0.377328 | 1.040241 | 1.016118 | 0.093343 | 0.014272 |
| 12 | 0.383375 | 1.016118 | 1.088645 | 0.097767 | 0.019501 |
| 13 | 0.373681 | 1.088645 | 1.100219 | 0.098051 | 0.029873 |
| 14 | 0.363016 | 1.100219 | 1.125016 | 0.095514 | 0.023318 |
| 15 | 0.349186 | 1.125016 | 1.138633 | 0.090829 | 0.015818 |
| 16 | 0.346713 | 1.138633 | 1.182592 | 0.093558 | 0.012481 |
| 17 | 0.348883 | 1.182592 | 1.124810 | 0.102207 | 0.012526 |
| 18 | 0.352451 | 1.124810 | 1.187366 | 0.097242 | 0.028383 |
| 19 | 0.333293 | 1.187366 | 1.162379 | 0.093720 | 0.030436 |
| 20 | 0.335764 | 1.162379 | 1.127985 | 0.093549 | 0.019616 |

最终 A 权重 SHA 为 9026ffc1d13a4329ddf1a517bbc917d580370a92d2dd4b227c71c342257f7bfa；B 为 e079b5906b4a30c5275401a2aa1c4b211bfb613eeb9bd8e010ff59e9fa35c3fd。它们均仅为 pilot 产物，不是正式父政策、候选或网页现役权重。

# 20 实际成熟速度与资源保护

A 成熟更新设备中位 1.205502 秒、P90 2.814174 秒；B 中位 1.211216、P90 2.916204 秒。Python 实际一步 P90 分别 0.024638 与 0.026990 秒。A 累计更新设备时间 29.745906 秒，B 为 28.581060。整个被管理执行窗 63.076 秒，保守按最大六份容量计费为 378.456 资源秒。

正式 B 每更新最多 64 个不同教师根，而本次只有 4 个。成本表没有伪造 64 个标签测速，而是把测得整个 B Python 一步成本乘十六的附加十五份计入，额外约 0.404849 秒/更新。这是保守外推，不是测到了 64 根的实际速度，也不是精确的教师项边际成本。

运行安全不是只在聊天里约定。实际保护包括：原预算 hash 链及唯一 lease 核对；不可变可执行快照；依赖路径及 hash；Python 在导入 Torch 前检查 stdlib 身份链；Node opened 记录与实际 PID；既有 Torch 六个关键文件共 240841380 字节的 hash 锁；绝对截止时间、TERM 后 KILL、整进程组清理，并等待组消失再结算。

主控制器自己死亡时，单靠它的 interval 无法收掉孩子。最终版本增加同一 owned PGID 内独立 watchdog，监测父死亡和单调时钟到期，必要时杀掉整个组及自身。最大六容量和 7200 秒预留在原周期内，soft 960、hard 1080 秒，1080×6+120=6600 小于预留；实际提前完成后按 378.456 结算。

Node、watchdog 与 Python 退出以及 lease 关闭均有实际收据。这里的最大六容量不是精确 CPU 使用秒；Torch 自身有两个线程，进程、线程、设备墙钟和保守资源账是不同量。应复查计费口径是否与原合同一致、是否有过度保守或重复计费，不能仅把进程数多当作硬件加速收益。

成熟试验 stderr 为 918374625 字节，约 918 MB，已保留在完整本机恢复点但没有放入精简材料包。未为本报告重新剖析其增长原因。可以优先检查 NODE_DEBUG、数据 URL 入口或重复模块日志，减少纯 I/O；这只是待验证优化假设，不能直接承诺足够弥补预算缺口。

# 21 失败和修正历史应怎样复查

| 阶段或问题 | 发生了什么 | 处理与剩余边界 |
| --- | --- | --- |
| 旧基线首次执行 | 6 个完整 match 后遇过严 wildcard 声明检查失败 | 保留失败成本和记录 改正后另编号成功 不是正式确认重开 |
| 信息世界采样 | 早期缺少公开进贡等约束与原生选择细节 | 修复后重新审核相关范围 缺口不允许强标签 |
| 实际模块数量 | 仅 ESM 子集被当成全部模块 | 补 CJS 与去重路径并集 保留旧报告和 addendum |
| 方差谱系首次草案 | 漏 141 个速度未来祖先键 | 拒收后修正排除集合 才运行 |
| 方差执行 001 | 生成 boot 携带转译闭包捕获变量 入口前失败 | 0 NN 0 场 计费 0.363005 秒 retained 改为稳定封闭入口后执行 002 |
| 成熟早期队列和超时 | 排队 ready 过期 写 stdin 先于截止检查 缺整树核对 | 在真实运行前补边界拒绝和身份守护 |
| 成熟退出 race | 控制器与外层先死 单靠控制器 50ms 定时器会遗孤 | 独立 watchdog 关闭 race后才做真实成熟 |
| 一次机械硬停测试 | 测试自身缺有界外层时钟 挂住一个已确认自有 Python | 核准清理特定进程 保留干预记录 后续测试加有界兜底 |
| 实验 lab 类型检查 | 缺 Node typings 且有旧跨模块类型错误 | 未声称 lab 全部类型绿；官方四包类型检查通过 |
| GitHub 首次副本类型检查 | 漏复制两个 DevTableAudit JSON fixture | 原样补齐后再次 typecheck 成功 首次失败日志也保留 |

以上包括技术失败、尚未实现和科学未达标，它们不是同一状态。初审多次 CHANGES/拒收不能被最终“范围内接受”抹去。真实成熟执行前的技术问题在先导范围被关闭，不等于生产断点连续性及两个真实生产更新证明已完成。

旧 H 不重复拟合；旧基线、教师源、十八根、速度、方差和成熟试验完成后不为了换会话再跑一次。失败执行、空根、缺失证据均保留，同一原账不返还实际已花成本。没有通过大量未知 PID kill，也没有收到自动审批拒绝后绕过；已确认自有的必要清理通过审批执行。

# 22 成本计划的具体算式

本节使用原始 budget-plan-001 加 setup 修正。单位统一为 worker 秒或除以 3600 后的资源小时。账本额度是本研究自己的累计保护，不等同 CPU 秒、等待时长或云服务美元账单。成本来自原教师实际运行、64 方差块和真实成熟更新，而不是假标签或每步估计值。

教师合格产出描述比为 4/18=0.222222，源根物化比为 40/48=0.833333。每尝试根 P90 740.833642 秒，因此每合格根外推为 740.833642÷(4/18)=3333.751391 秒。100 合格根需外推 450 次物化尝试，约 540 场来源 match。

teacher_cost_100 = 100 × 740.8336423828 / (4 / 18)

教师 100 根一项约 333375.139072 秒，即 92.604205 小时；以本次实际平均产出计算也约 76.855008 小时。两者都不是概率保证，更不能把可选停止样本的 4/18 当作未来稳定成功率或教师准确率。此处仅否决当前测到的配方按当前外推能否放入预算。

| 最低档已知项目 | 原成本 worker 秒 | 资源小时 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 条教师 | 333375.139072 | 92.604205 | 含拒收尝试的产出外推 |
| 来源采集 | 487.093435 | 0.135304 | 按 40/48 物化率外推 |
| 六 run 各 400 更新 | 44322.697651 | 12.31186 | 64 对 4 根成本保守修正 |
| 已知开发项目 | 3748.527441 | 1.041258 | 32 块口径 7 个版本 不含 J |
| 一次正式比赛已知项 | 37593.10639 | 10.44253 | 设计 SD 0.5 的算术 N 场数 |
| 原已知小计 | 419526.56399 | 116.535157 | 仍有未测项目 |
| 原小计加 25% 余量 | 524408.204987 | 145.668946 | 修正前 |
| 启动窗漏差补计加余量 | 27.379485 | 0.007605 | 见下一段 |
| 修正后已知加余量 | 524435.584472 | 145.676551 | 当前负向成本门依据 |

独立工程复算发现父窗 63.076 与子报告 62.467567 相差 0.608433 秒。未来六 run、最大六容量需再加 0.608433×6×6=21.903588 worker 秒，再乘 1.25 为 27.379485 秒。修正后所有九个档位增加同一项，负向准入方向不变。实际已结算的成熟先导费用没有因此改变。

开发估算按 400 时七个政策版本、U0 共用，在 M1/M2/合作的已知项上按 32 块算。正式成本使用 U0 四 NN 席位的逐 match P90，而不是整个十六场 task。M1/M2 为各自实测 P90。最终联合功效未过，故该正式成本仅是所述算术设计情景，不能称最终统计协议。

没有计成免费的未知项：60 家族 75 根生产标签；独立严重例 24 根及其来源；旧政策和候选在技能/严重例的动作支持判定；未见开发教学标签、J、统计模拟/重采样与额外备份；如果前一次失败，正式 attempt 2 或 3 的新题和比赛成本。主表最低只计一次正式考试，不代表已给三个考试都预留。

# 23 九个档位和极有利敏感性

| 合格根 | 每 run 共同更新 | 已知加 25% 小时 | 在原余额内 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 400 | 145.677 | 否 |
| 100 | 1200 | 177.468 | 否 |
| 100 | 3600 | 270.612 | 否 |
| 500 | 400 | 609.374 | 否 |
| 500 | 1200 | 641.166 | 否 |
| 500 | 3600 | 734.310 | 否 |
| 2000 | 400 | 2348.240 | 否 |
| 2000 | 1200 | 2380.032 | 否 |
| 2000 | 3600 | 2473.176 | 否 |

成本测量时，原账已花 57172.456209 秒，实际剩 202027.543791 秒，即 56.118762 小时；当时工程 037 预留 3600 秒后可用 55.118762 小时。修正最低档对实际余额缺 89.557789 小时，对未预留余额缺 90.557789。最终全部整理结账后余 55.640472 小时；报告引用哪个时点必须标清。

另做极有利、但未验证的组合敏感性：假定四条 pilot 可以计入一百条；把所有教师成本直接减半，甚至比只把 primary256 改 128 更乐观，因为探索与 secondary 本不该一起减；再假定全部教师计算得到 1.401074 倍提速、合格产出率不降低、开发降到原允许的 16 块、未知新增成本全按 0。仍保留六 run 各400、原正式门和 25% 余量。

这个组合修正后约 68.920848 小时，仍比当时实际原余额多 12.802085 小时。它没有实际改变世界数、标签、N、门槛或执行身份；128 的合格率没有测过，四条 pilot 的生产复用没有批准，fast 也没有实际接入原生产教师。不得把此表当成已经可执行的新方案。

请复查负门是否应该以当前原配方外推为准，以及是否存在同目标、同信息集、同置信规则的可解局面或完整证明路线，能显著提高合格率。这是开放优化问题。当前 145.68 既不是已消费时长，也不是已证明的任何实现最低成本，更不是一张精确新增额度申请；未知项仍需单独估计。

# 24 原账的工程与科学分项

原账 genesis entryHash 为 66d45addaf0531a072e76b807e19a7e8bb7a681aa7dd3e809cf25fef8b72b337。最终 133 行，head 为 84270136316d4147beb60b3b27070de3a7d70e1b4250e70bc77c1c03f7badeaa。额度 259200 秒；已花 58894.301209 秒；预留 0；剩 200305.698791 秒。没有日期或会话归零。

| 类别 | 资源秒 | 资源小时 | 占已花比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始化前带入 | 445.891214 | 0.123859 | 0.757% |
| 37 个前台工程窗口 | 45839.532000 | 12.733203 | 77.834% |
| 科学与其他已结算任务 | 12608.877995 | 3.502466 | 21.409% |
| 合计 | 58894.301209 | 16.359528 | 100% |

这张新分项表由 engineering-window 收据中的 taskId 集合归类，而不是仅靠 taskId 是否含 engineering 字样；例如 C1-close-C2-data-window-003 也属于工程窗口。它解释账上的约 12.73 小时是工程前台时长上界，不是纯神经网络训练时间。科学与其他约 3.50 小时，其中教师约 3.07 小时。

建议 ChatGPT 独立检查工程计费是否过于保守、是否包含等待和重复审查、是否与后台科学任务重叠。报告不先认定这一口径正确或不正确。若原账确有计费错误，应根据原合同设计保留历史的显式更正，不直接修改旧行、删失败、换 cycle 或凭空补送七十二小时。供应商模型会话账与本地资源账仍是两件事。

原始 ledger 和全任务结算 CSV 在包内，附录也列出全部结算。GitHub 上传、这份材料编写并没有被伪装成新的 AI 科学执行；没有新训练、评测或确认任务在本报告期间运行。

# 25 未完成事项和恢复条件

| 事项 | 精确状态 | 影响与恢复条件 |
| --- | --- | --- |
| H 质量 | measured failed | no_h 已锁 不能声称人类兼容 不在旧 holdout 反复重试 |
| 正式教师数据至少100根 | not built | 4 条 pilot 不等于正式数据 先定义可承受制作与独立复核 |
| 技能生成器与验证器 | not implemented | 未具备生产 60/75 标签及 seal 真实路径 |
| 严重原件与映射 | missing and draft only | 原24未恢复 新队列不能冒名替换 须核合同 |
| 统计联合功效 | not implemented not run | 最终 N 与生产统计协议不成立 |
| 生产 freeze | not done | 先导快照不等于正式协议冻结 |
| 生产断点连续性和两更新证明 | not run | 不能把 20 次 pilot 顶替生产恢复证明 |
| 六 run 主训练 | not run | 无正式学习曲线与候选 |
| 多轮失败回流 | not run | 无新的未见能力改进证据 |
| 正式技能与比赛确认 | not run opened 0 | 无达标判断 正式次数没有消费 |
| 新模型部署 | not run | 现役旧权重保持 |
| 完整恢复材料 | local verified backup exists | 本复查 ZIP 仅精选资料 不替代外部恢复点 |

# 26 独立审核的范围和局限

C0、C1、H、完整比赛底座、信息世界、教师执行、实际教师结果、推理等价、方差、成熟运行和成本门均有工程与方法任务审查。审查者读取实际源码、日志和收据，并产生机械探针；没有给他们业务写入权。初审缺陷、后续修订和最终范围接受保留在独立审查目录。

这不是不同模型的盲审证据。两个审核角色来自同型号独立上下文，可能共同接受某个前提或犯相同错误。请 ChatGPT 自己复算并指出审查遗漏，而不是因为报告中有 APPROVE 字样就复述。尤其负成本门 APPROVE_NEGATIVE_BUDGET_GATE 只接受当前配方在原预算下不准启动，不接受整体 C3、正式统计、能力目标或候选发布。

| 最终审查主题 | 工程报告 SHA256 前12位 | 方法报告 SHA256 前12位 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际精确推理 | dd4864307c7f | 978ac103e7da | 等价与局部计时 |
| 实际方差 | 67ab3819f23d | f2be4795e893 | 已运行先导与范围 |
| 实际成熟 | d83535fda816 | 8c5c2a478813 | 真实接线 成本与有限检查点读回 |
| 成本准入 | b54e719aaa70 | 50457dbc52db | 原配方负向成本门 |

原始方法成本审查接受的是主成本与有利敏感性；启动窗漏差由工程复算发现后另有修正收据。该修正只增加约 27.38 秒的未来加余量成本，不改变负门方向，不能把方法报告原字节改成已逐项审过这份后来修正。

# 27 请优先质疑的科学与工程问题

| 编号 | 复查方向 | 需要回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| R01 | 停止结论 | 4/18 在质量就绪即停止的有限样本下，用作成本产出外推是否足够？需要怎样的成本不确定性、区间或受限追加探针？ |
| R02 | 目标不变的替代路线 | 同信息集同完整团队目标的可解局面或严格证明能否提高产出？怎样防止把启发式手写答案混成强标签？ |
| R03 | 教师有效性 | 四个动作对在训练前分差已为正，这批标签的增量教学价值有多大？正式构题怎样优先覆盖真实分歧而不污染验证世界？ |
| R04 | 局部训练不等于能力 | B 梯度仅占团队梯度几百分点、反复四根曝光，是否足以支持任何新策略结论？需要哪些最小未见验证？ |
| R05 | 因果比较 | A/B 后续数据分布分化和共享来源如何影响解释？哪些同终点共同评估必须先锁？ |
| R06 | 统计方案 | 逐门近似 N 与共同指数下的全部门联合通过率，是否存在假精度或过度保守？正式联合模拟如何实现与测试？ |
| R07 | 非劣成本 | 各组非劣门 2695 块成为主成本之一，α分配、单双侧定义、设计替代和 10% 膨胀是否忠于原合同？ |
| R08 | 计费口径 | 37 工程窗口按墙钟上界计费约 12.73h 是否与原预算相符？重叠、等待、辅助进程和线程计费是否一致？ |
| R09 | 吞吐瓶颈 | 教师采样、完整续打、候选枚举、NN推理、进程重启、序列化和日志各占多少？现有计时不足在哪里？ |
| R10 | 精确前缀适用性 | 已验证 48 场的 exact-prefix 能否在教师分支中推广？什么新版本锁和等价探针才足够？ |
| R11 | 公开信息缺口 | 已示出的进贡公开事实缺口会不会改变最优动作？先修确定性事实还是比较 GRU？需要什么最小因果证据？ |
| R12 | 世界均匀性 | 可见历史、物理牌、原生进贡择牌 tie-break、拒绝采样是否形成正确条件分布？有没有遗漏或非均匀偏差？ |
| R13 | 复盘验收 | 240 张卡是否足够覆盖所有真实讲解出口与缓存？有哪些隐藏身份和来源混用风险仍未被开发集测到？ |
| R14 | 人类参考 | H 整体 NLL 更好却 pass 失败、硬pass偏高的诊断是什么？未来重做需要哪些新来源与隔离，而不是重试旧 holdout？ |
| R15 | 严重案例合同 | 原24未恢复时，新96来源草案能否作为未来新集？原合同是否要求先补齐缺件，允许范围应怎样书面锁定？ |
| R16 | 来源独立性 | 初始家族和未来发牌祖先的排除是否充分？64锚定根共一来源、181场共97初始家族怎样限制结论？ |
| R17 | 完整实现缺口 | 生成器、verify-learning、断点恢复、正式confirm的未实现部分，各自最小可验收交付是什么？ |
| R18 | GitHub 可复现性 | 默认 npm test 还依赖未公开研究工件。是否应明确拆分 test:app 与 research 保留原标准，并准备可公开测试 fixture？ |
| R19 | 日志和追踪 | 918MB stderr 是否因模块跟踪或数据 URL 膨胀？怎样保留完整真实加载证据而减少重复输出？ |
| R20 | 最终交付 | 既无新候选又保留旧政策，怎样向用户直观说明“软件改善但牌力未证”，避免用457测试或hash数量掩盖？ |
| R21 | 日志对齐 | 每步教师根顺序打乱，labelId与特征、Q分差和梯度是否始终对应？报告和分析工具必须按ID连接，不能按数组下标比首尾。 |

请对每个实质问题给出证据、严重等级、具体源码或收据位置、修复建议和能否影响已经生成的结果。把“发现确定错误”“合理怀疑待补证”“可选性能优化”分开，不因为缺少本机访问就直接判所有记录有效，也不因为有 hash 就视为独立重现。

# 28 优化方向与建议验收条件

以下是待审查的候选研究步骤，不是已经批准或执行的新版方案。本次没有为它们启动新任务，没有降低任何原门槛，也没有擅自加预算。建议先按预期信息收益和资源成本排序，避免再花大量前台时长做没有收益的普遍重审。

| 方向 | 可能收益 | 必须保留的条件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教师提速 | 共同前缀 批候选执行 复用已验证相同分支 | 先比逐位分值与完整轨迹 严格身份和世界配对 不复算逻辑引用冒充新 match | 局部1.4x已测 生产教师未采用 |
| 提高合格题产出 | 可解完整局面 学生真实分歧 更好根分布 | 预锁选题 不能用验证结果反复筛世界 标签目标与置信门不变 | 未执行 |
| 源采集与网络实现 | 减少热启动 序列化 JS小矩阵开销 | 改变数值顺序或后端就建新有效版本 验证策略和实验语义 | 未执行 |
| 统计实现补齐 | 明确联合功效和保守方案实际需要 | 不降低N或门槛追预算 不用探针效果当最终效应 | 未实现 |
| 公开信息诊断 | 避免模型输入丢失已知公开事实 | 先测动作价值影响 再考虑编码升级 不借此默认加大记忆网络 | 机械缺口已见 因果未测 |
| 日志与监督 | 减少918MB调试 I/O 保留可审身份 | 进程独立退出保护和实际模块闭包不能被删掉 | 未剖析 |
| 工程执行效率 | 聚焦真实变化范围的复审与可复用读回 | 保留独立角色和失败记录 不以减少审查换虚假通过 | 需复查原37窗口必要性 |
| 预算方案 | 以全流程新测量给出具体资源需求 | 训练 题目制作 开发 正式评测和余量一起计 不能只申请训练费 | 待前述优化验证后再算 |

建议的恢复顺序是：先审查本轮可复用的已完成工件；明确预算账与缺件合同；为最有可能有效的吞吐或合格率改进建立有界、与正式题隔离的探针；补齐统计与生产恢复验证；重新算完整成本；仅当原余额允许或用户明确批准具体增量预算后，再冻结正式协议、生成数据、做六 run 同终点对照和正式考试。

不应通过增加并发进程就声称省了原资源账；并发可能缩短等待，但所有子任务消耗仍需记账。不应承诺追加预算后一定达到能力门。若当前方法在合理优化后仍不合适，需给出有因果理由的新研究设计和受影响范围，不能把原目标改成“接线跑通即完成”。

# 29 GitHub 首次上传的详细范围

用户另外明确授权把项目程序上传到 https://github.com/ccrt26/guandan，并排除 KEY 等隐私。目标仓库由用户创建，初查为空、public、默认 main，连接账号有 push 权限。上传使用单独的干净根提交，避免把本机旧提交里的数据、工具配置或历史可疑密钥样式一并推出去。原本机分支和未提交工作没有重置。

| 字段 | 实际值 |
| --- | --- |
| 仓库 | https://github.com/ccrt26/guandan |
| 分支 | main |
| 提交 | 799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef |
| tree | 500c44cdf8ea79017018af4d1a2dad4548824d61 |
| 文件数 | 528 |
| 可公开源文件复制 | 525 个已有文件逐字节保留 另生成 README gitignore 和上传说明 |
| 最大单文件 | 约 1.083 MiB |
| 完整历史 | 只有一个根提交 本机旧八个提交未上传 |
| 实际现役模型 | clean2.f32 与本机旧政策 hash 一致 |
| 验证 | 从远端重新 clone 后全部 528 文件逐字节一致 |

上传包括四个程序包、网页图卡字体及许可、必要权重、程序测试、研究源码、锁文件和说明。没有上传真实 .env、.zcode 或用户工具配置、凭据文件、依赖安装目录、Python虚拟环境、构建产物、原始牌谱数据库、大型训练快照、实验日志和封存内容。少量程序测试使用的权重和合法局面 fixture 是刻意保留的必要资源，不是完整研究数据。

上传前从 Gitleaks 官方仓库取得 8.30.1 Mac arm64 发布包，并核对官方 checksum；目录、staged 和新根提交历史三次扫描均为 0 finding。还将已知本机私密配置中的三个唯一私密值在内存中与待上传文件逐字节比较，匹配数 0，没有打印这些值。这个检查是安全措施，不代表任意扫描器能保证识别所有形式的隐私。

本机原八提交历史被 Gitleaks 报五个 generic-api-key 样式匹配，均位于旧 coach cache 的 JSON；未在本轮判断它们都是真密钥，不能将样式匹配当作五条已证泄露。旧历史和该缓存目录本来就不在上传版本中。实际上传树中没有这些文件。原始值没有放进复查材料。

另在本机 .gitignore 增加 .env、密钥后缀、credentials、auth、个人工具目录和本地上传收据的忽略规则；模板 .env.example 保留为空。Gitignore 无法清除既有 Git 历史，所以本次采用干净新历史。未来不能用 git push --all 直接把原历史补回去。

证据 publication-receipt-001；source manifest；Gitleaks 三份空报告；GitHub 重新下载读回记录。

# 30 GitHub 可运行性与测试范围

独立副本使用 npm ci --ignore-scripts 按锁安装依赖，不借原项目 node_modules 的 workspace 软链接来偷用本机源文件。程序回归 npx vitest run packages 通过 37 文件 365 测试，构建 npm run build 成功。初次 typecheck 因漏了 DevTableAudit 引用的两个 JSON fixture 失败，补入原样文件后复验通过，失败日志保留。

用户日常启动可执行 npm ci 和 npm run dev:ui，打开 5180；离线玩牌不需要 Key。在线 LLM 教练需要使用者在本机创建 .env；后端按既有设置解析配置，不把 Key写入公开程序或打包前端。GitHub 公开代码不是部署网站，也不改变现役 AI 身份。

原根目录 npm test 包含 lab/tests，研究检查依赖本机 cycle、分支锁和数据工件，本次未把这些状态全部公开。README 因此明确提供可移植程序测试命令，不声称从 GitHub clone 后默认 npm test 就能重现全部 457 项。这个可用性缺口值得修复，但不能靠删除原研究测试降低原工程验收。

| 检查 | 时间范围 | 结果 | 如何理解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本机最终完整检查 | 原研究交付结束前 | 54 文件 457 测试通过 | 含本机研究工件的工程回归 |
| GitHub 上传副本 | 首次上传前 | 37 文件 365 测试通过 | 四个程序包的可移植测试 |
| 类型检查 | 两处 fixture 补齐后 | 四包通过 | 不包括所有 lab TS |
| 构建 | 上传副本 | 成功 | 前端产物可生成 不证明模型更强 |
| 远端读回 | 推送后 | 528 文件一致 | 证明上传字节 不是重放训练 |

# 31 备份和恢复的边界

原研究最终外部恢复点位于 REVIEW6-assets-20261028-01/delivery-workspace-20261029-001，8125 个普通文件、8929697841 字节、29 个不跟随的软链接。每个文件复制后都读回 hash，旧权重也一致。该目录在用户本机，ChatGPT 无法仅凭路径访问；它没有被误当作已经提供的网络材料。

备份是结清工程 037 前的时点快照，账本前缀 132 行，head=f801f6f673a6e4c16990bb182f35e07d32de8b7245a4e19e9b6468a1770a5238。结清后的最后一行与最终可变导航文件另存 post-backup/final-budget-tail-001.jsonl 和 final-recovery-index-001.json；验证时点快照账字节加尾记录恰好等于最终 133 行主账。不能把已有快照当成已结清账，也不能恢复时又初始化一次。

最终备份 manifest SHA256 为 1b180993dda96990d3fef97703f09f9dfc91a1d4291e2ee71af4621fd08889e1，最终恢复索引 hash 为 69999bf1358260f57167715a96e16582f37337ea6b127d49157189ad122f6230。六百多份独立 tmp 机械探针已归档并有恢复映射；本复查包提供主要审查报告和执行材料，但不声称包含所有探针、二进制依赖和 8.93GB 数据。

本次制作复查文档不会自动更新 GitHub，也不自动开始研究。原 NEXT_ACTION 在负成本门后保持 nextBusinessReady=false，正式 round/update/attempt 仍 0。任何恢复都应先核原账、源码、政策和运行身份，再处理明确允许的新研究步骤。

# 32 请 ChatGPT 给出的复查结果格式

建议复查结果先面向用户，用通俗中文回答：原要求是什么，实际交付了什么，哪些没做及影响，哪些达到要求，整体是否达到要求。然后给技术详表，不用术语代替结论。

给出独立结论：接受哪些有限结果，拒绝或暂缓哪些结论；整体基础协作V1是否已达到。

逐项列 P0/P1/P2 问题，附证据、文件位置、可能影响、修复步骤和验收条件；没有足够证据时明确待补。

独立复算本报告的资源账、100根成本、九档成本、保守敏感性及统计 N，说明任何错误和假设不足。

区分必须先修的正确性问题、必须补齐的生产功能、纯性能优化和新的研究假设。

给下一步最小可执行优化步骤，标出需要新增测量、预计资源区间、失败停止条件和不允许改变的门槛。

如果需要增加资源，先列完整剩余工作与可复用部分，不只给一个训练小时数；不要保证有预算就一定能达标。

若关键证据仍不足，列最小补证清单，并说明它能改变哪个结论，避免要求无差别上传整个本机。

不要直接把 4/18 当教师准确率、把 20800 场当 20800 题、把 181 场当 181 个独立来源、把 40 次更新当正式训练、把 240 卡当新策略盲测、把 365 或 457 测试当牌力指标、把 +0.02 教师目标下界当 +2pp 胜率、把 145.68 小时当已花费或数学不可能、把发表源码当新模型部署。

# 附录 A 关键源码导航

事实链与身份适用性  packages/review/src/decisionFacts.ts
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/packages/review/src/decisionFacts.ts

结构化讲解与来源约束  packages/review/src/coachJson.ts
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/packages/review/src/coachJson.ts

事实 UI  packages/web/src/ui/DecisionFactsPanel.tsx
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/packages/web/src/ui/DecisionFactsPanel.tsx

缓存身份  packages/web/src/game/storage.ts
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/packages/web/src/game/storage.ts

条件合法世界抽样  lab/review6/visible-world.ts
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/visible-world.ts

只控制本人最多四步的计划  lab/review6/plan-dsl.ts
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/plan-dsl.ts

动作探索和首手计划比较  lab/review6/teacher-engine.ts
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/teacher-engine.ts

固定来源和根物化  lab/review6/teacher-roots.ts
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/teacher-roots.ts

完整 gW 配对统计  lab/review6/paired_stats.py
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/paired_stats.py

完整 match 及 g/W 目标  lab/review6/match-play.ts
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/match-play.ts

精确前缀推理  lab/review6/exact-inference.ts
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/exact-inference.ts

方差配对块设计  lab/review6/variance-layout.ts
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/variance-layout.ts

统计准入  lab/review6/stats-admission.mjs
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/stats-admission.mjs

主团队 锚定 偏好 RMSprop  lab/review6/training_core.py
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/training_core.py

成熟样本和目标  lab/review6/training-samples.ts
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/training-samples.ts

FIFO 配额与半采样  lab/review6/mature-queues.ts
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/mature-queues.ts

Python输入合同  lab/review6/mature_protocol.py
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/mature_protocol.py

持久化 A/B 训练服务  lab/review6/mature-service.py
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/mature-service.py

请求时限及子进程关闭  lab/review6/python-rpc.mjs
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/python-rpc.mjs

实际身份和预算守护  lab/review6/frozen-launch-guard.mjs
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/frozen-launch-guard.mjs

整个自有组等待清理  lab/review6/owned-process-runner.mjs
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/owned-process-runner.mjs

父死亡时的独立看门狗  lab/review6/owned-window-watchdog.mjs
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/owned-window-watchdog.mjs

累计预算 hash 链  lab/review6/runtime.mjs
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/runtime.mjs

依赖与实际快照  lab/review6/executable-snapshot.mjs
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/executable-snapshot.mjs

数据合法前缀和动作等价  lab/review6/data-replay.ts
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/data-replay.ts

H 一次拟合与质量门  lab/review6/human_proxy.py
https://github.com/ccrt26/guandan/blob/799ff66544bcceefd81fbb7fd8c5ba0b5885f4ef/lab/review6/human_proxy.py

包内 GitHub源码 对应以上不可变提交；实际执行版本目录保留先导运行时的若干源码与 manifest。两者不能混称同一版本。GitHub 的原分支没有全部私密运行状态，不能直接照抄历史 start 命令重新生成预算。

# 附录 B 全部原账结算任务

初始化带入 445.891214 秒另计。以下 66 个 settle 与初始化合计为最终已花；工程窗口按 receipt 分类。每条的原始 UTC 时间和完整 taskId 均在 ledger 及 CSV，可逐行核验。

| 序 | 任务 ID | 分类 | 资源秒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0-tools-and-baseline-suite-001 | 科学或其他 | 19.431754 |
| 2 | C0-archive-recovery-001 | 科学或其他 | 1.112055 |
| 3 | C0-C1-engineering-window-001 | 工程 | 3533.285000 |
| 4 | C1-review-C2-engineering-window-002 | 工程 | 2589.653000 |
| 5 | C1-close-C2-data-window-003 | 工程 | 3369.405000 |
| 6 | C2-rule-audit-H-engineering-window-004 | 工程 | 3286.537000 |
| 7 | C2-H-contract-review-engineering-window-005 | 工程 | 1653.262000 |
| 8 | review6-humanlike-20261028:H-once-001:launch-1 | 科学或其他 | 4.184000 |
| 9 | C2-baseline-C3-teacher-engineering-window-006 | 工程 | 1383.894000 |
| 10 | C2-old-complete-policy-development-baseline-001 | 科学或其他 | 210.456000 |
| 11 | C2-baseline-declaration-debug-engineering-window-007 | 工程 | 2942.222000 |
| 12 | C2-baseline-approval-C3-foundation-engineering-window-008 | 工程 | 803.488000 |
| 13 | C2-old-complete-policy-development-baseline-002 | 科学或其他 | 80.318181 |
| 14 | C2-evidence-close-C3-world-teacher-engineering-window-009 | 工程 | 3382.861000 |
| 15 | C3-world-DSL-teacher-engineering-window-010 | 工程 | 3259.151000 |
| 16 | C3-pilot-source-generation-001 | 科学或其他 | 43.297194 |
| 17 | C3-pilot-source-audit-teacher-engineering-window-011 | 工程 | 3242.244000 |
| 18 | C3-pilot-execution-closure-engineering-window-012 | 工程 | 3234.390000 |
| 19 | C3-pilot-execution-closure-engineering-window-013 | 工程 | 1403.480000 |
| 20 | C3-teacher-pilot-root-01-execution-001 | 科学或其他 | 639.719145 |
| 21 | C3-actual-pilot-readback-engineering-window-014 | 工程 | 270.877000 |
| 22 | C3-teacher-pilot-root-02-execution-001 | 科学或其他 | 550.162231 |
| 23 | C3-actual-pilot-readback-engineering-window-015 | 工程 | 98.035000 |
| 24 | C3-teacher-pilot-root-03-execution-001 | 科学或其他 | 756.043452 |
| 25 | C3-actual-pilot-readback-engineering-window-016 | 工程 | 27.601000 |
| 26 | C3-teacher-pilot-root-04-execution-001 | 科学或其他 | 321.694375 |
| 27 | C3-actual-pilot-readback-engineering-window-017 | 工程 | 84.290000 |
| 28 | C3-teacher-pilot-root-05-execution-001 | 科学或其他 | 623.986917 |
| 29 | C3-actual-pilot-readback-engineering-window-018 | 工程 | 13.406000 |
| 30 | C3-teacher-pilot-root-06-execution-001 | 科学或其他 | 631.104857 |
| 31 | C3-actual-pilot-readback-engineering-window-019 | 工程 | 12.279000 |
| 32 | C3-teacher-pilot-root-07-execution-001 | 科学或其他 | 734.315153 |
| 33 | C3-actual-pilot-readback-engineering-window-020 | 工程 | 76.490000 |
| 34 | C3-teacher-pilot-root-09-execution-001 | 科学或其他 | 640.401674 |
| 35 | C3-actual-pilot-readback-engineering-window-021 | 工程 | 40.014000 |
| 36 | C3-teacher-pilot-root-10-execution-001 | 科学或其他 | 625.790015 |
| 37 | C3-actual-pilot-readback-engineering-window-022 | 工程 | 48.626000 |
| 38 | C3-teacher-pilot-root-11-execution-001 | 科学或其他 | 723.800285 |
| 39 | C3-actual-pilot-readback-engineering-window-023 | 工程 | 4.485000 |
| 40 | C3-teacher-pilot-root-12-execution-001 | 科学或其他 | 596.724248 |
| 41 | C3-actual-pilot-readback-engineering-window-024 | 工程 | 29.238000 |
| 42 | C3-teacher-pilot-root-14-execution-001 | 科学或其他 | 572.379516 |
| 43 | C3-actual-pilot-readback-engineering-window-025 | 工程 | 27.087000 |
| 44 | C3-teacher-pilot-root-15-execution-001 | 科学或其他 | 695.568020 |
| 45 | C3-actual-pilot-readback-engineering-window-026 | 工程 | 58.720000 |
| 46 | C3-teacher-pilot-root-16-execution-001 | 科学或其他 | 485.510734 |
| 47 | C3-actual-pilot-readback-engineering-window-027 | 工程 | 64.618000 |
| 48 | C3-teacher-pilot-root-17-execution-001 | 科学或其他 | 693.257880 |
| 49 | C3-actual-pilot-readback-engineering-window-028 | 工程 | 10.179000 |
| 50 | C3-teacher-pilot-root-18-execution-001 | 科学或其他 | 584.325536 |
| 51 | C3-actual-pilot-readback-engineering-window-029 | 工程 | 24.185000 |
| 52 | C3-teacher-pilot-root-19-execution-001 | 科学或其他 | 913.949392 |
| 53 | C3-actual-pilot-readback-engineering-window-030 | 工程 | 17.841000 |
| 54 | C3-teacher-pilot-root-20-execution-001 | 科学或其他 | 278.387756 |
| 55 | C3-actual-pilot-readback-engineering-window-031 | 工程 | 163.825000 |
| 56 | C3-pilot-speed-execution-001 | 科学或其他 | 36.918306 |
| 57 | C3-mature-variance-cost-engineering-window-032 | 工程 | 2559.919000 |
| 58 | C3-exact-inference-proof-execution-001 | 科学或其他 | 64.368164 |
| 59 | C3-mature-variance-cost-engineering-window-033 | 工程 | 2024.665000 |
| 60 | C3-variance-pilot-execution-001 | 科学或其他 | 0.363005 |
| 61 | C3-variance-bootstrap-repair-engineering-window-034 | 工程 | 827.663000 |
| 62 | C3-variance-pilot-execution-002 | 科学或其他 | 702.852148 |
| 63 | C3-mature-cost-engineering-window-035 | 工程 | 3493.490000 |
| 64 | C3-mature-cost-engineering-window-036 | 工程 | 56.282000 |
| 65 | C3-mature-pilot-execution-001 | 科学或其他 | 378.456000 |
| 66 | C3-cost-admission-engineering-window-037 | 工程 | 1721.845000 |

# 附录 C 关键身份的完整 SHA256

stages/C1-stage-acceptance-001.json

43c18baf5ec59a6284eb26b46b3d4da2f6d3737b50d52a50eec3f8302943c03e

stages/C3-cost-stop-001.json

9ed6076b968ad4cb9575b91af9374da2dc723bab8c51cc829586d74231a96f5c

teacher-pilot-001/teacher-quality-receipt-001.json

e2782c0971b84e002faa782ca1bbbb2db4776c8959b547b80e00cd96db69d749

teacher-pilot-001/pilot-label-manifest-001.json

ff880e81b74e61785bf5792cf7bff35d92adf3d32f772bd4d9eafe7a8fccb4a3

teacher-pilot-001/inference-proof-results-001/proof-report.json

3d9e87b37aba80f54f69488a8736cc63cf83f1d9a975caa9fc86a15d7145bc19

teacher-pilot-001/variance-results-001/variance-report.json

302d7c7a10a5674fa28df7c1c6ebdc7f2317feb4badbf23c01c826003b30f431

teacher-pilot-001/mature-results-001/mature-report.json

6f6cf5a879b064bb1380ce1026999408691a4cb08f1417393d3e95f111659a61

data/budget-plan-001.json

46773db76e18931019da8bb74dcd3d7b64ec32eb069e86359ee5cee86ce5c4dd

data/budget-optional-world-sensitivity-001.json

b1a3432fee8af787879f712ddad0ed258d94ddb79ff7e872de329311ad419098

data/budget-setup-overhead-correction-001.json

d1633332d0cb6c73395501fc45f4b9acc7c66630a5922e0ce4d9108a0cca55a5

data/stats-plan-pre-cost-001.json

19c1fba835a17f2b90ffa26479a61bedd05784e742ce024759778afb5a9e0b42

reviews/C3-actual-mature-engineering-review-001.json

d83535fda816d0d5560352e5abc7a2ab8991d5b9af952efc9e0eb42e76b0779d

reviews/C3-actual-mature-method-review-001.json

8c5c2a4788133199e2979189d40d0959971383ec38044d38fe4a0d111245378c

reviews/C3-budget-admission-engineering-review-001.json

b54e719aaa70d4a0dfe9e54e65938b0b2e8d075354943d63c43154cb2f4c04ec

reviews/C3-budget-admission-method-review-001.json

50457dbc52db93f7c73e83976805fd12a763ebdaf12ac2cc5079d1830f7a6b3a

完整清单见证据索引；hash 只证明本资料中的副本与所核原件相同，不能单独证明比赛真实执行、数据独立、标签语义正确或模型更强。

# 附录 D 术语的通俗解释

| 术语 | 含义和常见误读 |
| --- | --- |
| match | 从当前级别到整场最终赢家的一场完整比赛 可含多副牌 |
| round 或一副 | 一次发牌后的局 不是训练轮次或完整比赛 |
| root 或根 | 一个需要判断怎么出的具体关键局面 不是一次世界模拟 |
| world 或信息世界 | 符合当时公开信息的一种合法未知牌分布 不是真实隐藏牌的泄露 |
| 来源家族 | 可能相互派生或共享最初发牌的来源簇 同家族不冒充新独立样本 |
| supported | 在规定目标 信息和置信合同下有支持 不是全局最优或普遍正确 |
| pilot | 有界小规模试验 用来测可行性 不能冒充正式训练或盲测 |
| mature update | 完整比赛结果可回填 配额与半采样满足之后的一次真实参数更新 |
| 梯度 | 损失对参数的改变方向 非零只表示教学参与计算 不等于胜率增长 |
| Q 分差 | 网络对两个动作的评分差 不是概率差 也不是完整候选首选率 |
| P90 | 样本耗时的较慢分位 不是最快一次 也不是未来绝对上界 |
| 资源小时 | 原账按合同计的累计执行量 包括保守容量和工程上界 不等于CPU小时或美元 |
| attempt opened | 正式考试第一次启动前原子登记的使用次数 不等于一次程序错误重试 |
| 冻结快照 | 实际执行用的只读代码 依赖 政策和种子身份集合 不是一张自报hash表 |
| no_h | 不把未合格的人类参考模型加入搭档池 不能声称真人兼容 |
| not implemented | 代码能力尚未写完 与运行后未达标不同 |
| not run not measured | 未执行未测 应填未知 不能填0或100% |